## Sheet1
Beskrivelse | Sannsynlighet (1-9) | Konsekvens (1-9) | Viktighet (Sannsynlighet * Konsekvens) | Preventive tiltak | Utbedringstiltak
Sykdom | 7 | 3 | 21 | Gjøre så godt vi kan for å holde oss friske | Fordele medlemmets oppgaver på resten av gruppen
Gruppemedlem er bortreist for en lengre periode | 3 | 8 | 24 | Planlegge reiser og avtale i god tid. God dialog i gruppen | Tildele oppgaver som gruppemedlemmet kan utføre mens den er borte
Ujevn arbeidsfordeling | 5 | 4 | 20 | Prøve å fordele oppgavene likt i forhold til alle på gruppen | De som har gjort minst, kan evt. Ta igjen arbeid senere
Gruppemedlem(mer) gjør ikke sine tildelte oppgave | 4 | 9 | 36 | Bruke verktøy som gir oversikt over innsats. Ha åpen dialog i gruppen | Medlemmet må ta igjen arbeid senere, og arbeidet må avt bli fordelt på resten av gruppen
Gruppemedlem(mer) møter ikke til møter | 4 | 8 | 32 | Alle skal respektere møter og følge med på gruppesamtalene. Nesten faste tidspunkt hver uke | Medlemmet må ta igjen den tapte tiden til neste møte
Gruppemedlem(mer) kommer for sent til møte | 4 | 6 | 24 | Alle skal respektere møtetidene. | Medlemmet må sitte igjen etter møtet og ta igjen den tapte tiden
Tap av data | 3 | 8 | 24 | Lagre kopier lokalt | Dele det som er lagret lokalt. Ta igjen det tapte arbeidet
Databaseserveren er nede | 3 | 8 | 24 | Bruke en stabil databaseserver | Kontakte serveransvarlig for å få serveren online igjen
Ikke ferdig med arbeidet til sprint deadline | 3 | 6 | 18 | Planlegge realiserbare sprinter og kunne justere med ekstra tid hvis nødvendig | Jobbe ekstra for å bli ferdig med sprinten